## 封页
<swagger接口测试阶段> 测试缺陷报告
版本号 | 修订日期 | 变更概述 | 作者
0.1 | 2018-03-22 | 初始版本 | 胡桓

## 缺陷报告
*缺陷编号 | 测试案例号 | *缺陷描述 | *检测日期 | *严重程度 | *缺陷状态 | 所属模块 | 所属接口 | bug受理人 | 检测于版本 | 关闭于版本 | 分析原因
1 | test_sessions_delete2 | 可以删除自己的session | 2018-03-21 | 严重 | 关闭 | 会话信息管理 | 踢出用户 | 马荧 | 0.1 |  | 业务需求
2 | test_sessions | 同账号可以同时多地登录 | 2018-03-22 | 严重 | 关闭 | 会话信息管理 | 踢出用户 | 马荧 | 0.1 |  | 安全问题
3 | test_session9 | dict表fixed字段多余 | 2018-03-22 | 轻微 | 关闭 | 字典相关操作 | dict所有接口 | 马荧 | 0.1 |  | sql问题
4 | test_dict_add14 | 儿子可以重复 | 2018-03-22 | 严重 | 关闭 | 字典增加 | dict_add | 马荧 | 0.1 |  | name没唯一性
5 | test_dict_add13 | msg：父类字典不存在或者不为顶级字典 有错误 | 2018-03-22 | 轻微 | 关闭 | 字典增加 | dict_add | 马荧 | 0.1 |  | 非顶级字典也可以插入
6 | test_dicts24 | 未登录可以查询字典 | 2018-03-23 | 一般 | 关闭 | 检索字典 | dicts | 马荧 | 0.1 |  | 安全问题
7 | test_dicts26 | 提示不友好，返回一串英文说明 | 2018-03-23 | 一般 | 关闭 | 检索字典 | /admin/dict/page | 马荧 | 0.1 |  | 用户体验
8 | test_dict_update28 | id不存在，修改依然成功 | 2018-03-23 | 严重 | 关闭 | 修改字典 | /admin/dict/update | 马荧 | 0.1 |  | 业务需求
9 | test_dict_update31 | value修改为非整形数据返回信息不友好 | 2018-03-23 | 一般 | 关闭 | 修改字典 | /admin/dict/update | 马荧 | 0.1 |  | 用户体验
10 | test_dict_update32 | name修改为超过50个字节返回msg不友好 | 2018-03-23 | 一般 | 关闭 | 修改字典 | /admin/dict/update | 马荧 | 0.1 |  | 用户体验
11 | test_log_page38 | 不输入参数的情况下，无法查询日志 | 2018-03-23 | 严重 | 关闭 | 查询日志 | /admin/log/page | 马荧 | 0.1 |  | 代码错误
12 | test_dict_add14 | 同级已存在该字典success返回true | 2018-03-23 | 一般 | 关闭 | 字典增加 | dict_add | 马荧 | 0.1 |  | 代码错误
13 | test_dict_update33 | 修改name为空msg为修改成功 | 2018-03-23 | 严重 | 关闭 | 修改字典 | /admin/dict/update | 马荧 | 0.1 |  | 代码错误
14 | test_log_page44 | 日志查询，pageSize为字符串 | 2018-03-26 | 一般 | 关闭 | 查询日志 | /admin/log/page | 马荧 | 0.1 |  | 用户体验
15 | sql错误 | 查看日志和删除日志不是一个级别 | 2018-03-26 | 一般 | 关闭 | mysql的permission表 | 数据库问题 | 马荧 | 0.1 |  | sql问题
16 | test_permission_add56 | url重复增加权限，msg返回信息不对 | 2018-03-26 | 一般 | 关闭 | 增加权限 | /admin/permission/add | 马荧 | 0.1 |  | 用户体验
17 | test_permission_menu66 | 无权限查询菜单权限 msg返回成功 | 2018-03-26 | 严重 | 关闭 | 查询用户的所有权限的菜单权限 | /admin/permission/menu | 马荧 | 0.1 |  | 代码错误
18 | test_permission_menu67 | 未登录查询菜单权限 msg返回成功 | 2018-03-26 | 严重 | 关闭 | 查询用户的所有权限的菜单权限 | /admin/permission/menu | 马荧 | 0.1 |  | 代码错误
19 | test_permission_update71 | sort，url，available为必传值 | 2018-03-26 | 轻微 | 关闭 | 更新权限 | /admin/permission/update | 马荧 | 0.1 |  | 业务需求
20 | test_permission_update72 | 无权限修改权限成功 | 2018-03-23 | 致命 | 关闭 | 更新权限 | /admin/permission/update | 马荧 | 0.1 |  | 代码错误
21 | test_user_register92 | 无法注册 | 2018-03-23 | 严重 | 关闭 | 用户注册 | /user/register | 马荧 | 0.1 |  | 代码错误
22 | test_user_register101 | name重复可以注册成功 | 2018-03-27 | 严重 | 关闭 | 用户注册 | /user/register | 马荧 | 0.1 |  | 代码错误
23 | test_user_register99 | username低于6位注册 | 2018-03-27 | 轻微 | 关闭 | 用户注册 | /user/register | 马荧 | 0.1 |  | 正则边界值错误
24 | test_user_register96 | 不输入密码注册，返回值不友好 | 2018-03-27 | 一般 | 关闭 | 用户注册 | /user/register | 马荧 |  |  | 用户体验
25 | test_user_register95 | 不输入name注册 返回值不友好 | 2018-03-27 | 一般 | 关闭 | 用户注册 | /user/register | 马荧 |  |  | 用户体验
26 | test_user_info_update110 | name已存在更新 | 2018-03-28 | 一般 | 关闭 | 更新个人信息 | /user/info/update | 马荧 |  |  | 代码错误
27 | test_user_info_update106 | username和id不应该传值，username允许修改 | 2018-03-28 | 致命 | 关闭 | 更新个人信息 | /user/info/update | 马荧 |  |  | 安全问题
28 | test_user_password_update | password修改之后未强制退出 | 2018-03-28 | 致命 | 关闭 | 更新个人信息 | /user/info/update | 马荧 |  |  | 安全问题
29 | test_user_logout118 | 退出失败 | 2018-03-28 | 致命 | 关闭 | 退出用户 | /user/logout | 马荧 |  |  | 代码错误
30 | test_user_add157 | roleids不存在添加用户 | 2018-03-28 | 致命 | 关闭 | 添加用户 | /admin/user/add | 马荧 |  |  | sql校验
31 | test_user_add151 | 昵称为特殊字符添加用户会被转义，无法正常页面显示 | 2018-03-29 | 严重 | 关闭 | 添加用户 | /admin/user/add | 马荧 |  |  | 用户体验
32 | test_user_info_update113 | 昵称为特殊字符添加用户会被转义，无法正常页面显示 | 2018-03-29 | 严重 | 关闭 | 更新个人信息 | /user/info/update | 马荧 |  |  | 用户体验
33 | test_user_update172 | id不存在更新用户msg返回空指针异常,请联系管理员 | 43188 | 一般 | 关闭 | 更新用户 | /admin/user/update | 马荧 |  |  | 用户体验
34 | test_user_update183 | roleids为None，msg返回空指针异常,请联系管理员 | 43188 | 一般 | 关闭 | 更新用户 | /admin/user/update | 马荧 |  |  | 用户体验
35 | test_user_update182 | 更新已删除用户可以成功 | 2018-03-29 | 一般 | 关闭 | 更新用户 | /admin/user/update | 马荧 |  |  | 安全问题
36 | test_role_delete207 | roleIds为空数组删除角色报没有权限 | 2018-03-29 | 致命 | 关闭 | 删除角色信息 | /admin/role/delete | 马荧 |  |  | 代码错误
37 | test_role_delete204 | 角色删除再重新赋予无法请求相关接口 | 2018-03-29 | 致命 | 关闭 | 删除角色信息 | /admin/role/delete | 马荧 |  |  | sql问题
38 |  |  | 2018-03-29 |  | 关闭 |  |  | 马荧
39 |  |  | 2018-03-29 |  | 关闭 |  |  | 马荧
40 |  |  | 2018-03-29 |  | 关闭 |  |  | 马荧
41 |  |  | 2018-03-29 |  | 关闭 |  |  | 马荧
42 |  |  | 2018-03-29 |  | 关闭 |  |  | 马荧